## Phan_Cong_Nhiem_Vu
Task ID | Hạng mục (Phase) | Chi tiết kỹ thuật (Technical Details) | Người phụ trách | Tỷ trọng (%) | Trạng thái | Hạn chót
T01 | Backend Foundation | Khởi tạo Express server, config MongoDB (db.js), thiết kế User Schema | Kiệt Nguyễn | 10 | Hoàn thành | 02/05/2026
T02 | Frontend UI | Thiết kế giao diện Liquid Glass (index.html), tích hợp fetch API, responsive | Kiệt Nguyễn | 10 | Hoàn thành | 04/05/2026
T03 | Core Security | Tích hợp Bcrypt băm mật khẩu (Cost 10) & luồng Đăng ký/Đăng nhập cơ bản | Khôi Lê | 10 | Hoàn thành | 06/05/2026
T04 | Session Management | Xây dựng cơ chế Stateless JWT (authMiddleware.js) & phân giải Payload tại LocalStorage | Khôi Lê | 10 | Hoàn thành | 07/05/2026
T05 | Advanced Auth 1 | Tích hợp thuật toán TOTP (speakeasy), sinh QR code & API verify 2FA | Kiệt Nguyễn | 10 | Hoàn thành | 09/05/2026
T06 | Advanced Auth 2 | Tích hợp Google OAuth 2.0 (google-auth-library) & verifyIdToken | Khôi Lê | 10 | Hoàn thành | 10/05/2026
T07 | Access Control | Viết middleware checkAdmin, phân quyền RBAC và chặn endpoint trái phép (HTTP 403) | Khôi Lê | 10 | Hoàn thành | 11/05/2026
T08 | Deployment & Demo | Triển khai ngrok tunnel public localhost, test thiết bị thực tế, quay Video demo 15 phút | Kiệt Nguyễn | 10 | Hoàn thành | 12/05/2026
T09 | Report Docs 1 | Viết Report (Word/PDF): Introduction, Requirement Analysis & System Design | Kiệt Nguyễn | 10 | Hoàn thành | 13/05/2026
T10 | Report Docs 2 & PPTX | Viết Report: Theoretical Survey, Conclusion | Khôi Lê | 10 | Hoàn thành | 14/05/2026
| TỔNG KẾT TỶ TRỌNG CÔNG VIỆC |  | Kiệt Nguyễn | 50%
|  |  | Khôi Lê | 50%